ANÁLISE DO PROCESSO JUDICIAL
5013528-53.2018.4.04.7205/SC

Ação Civil Pública — Reparação de Danos Coletivos, Culturais,
Materiais e Morais Decorrentes da Barragem Norte

TI Ibirama La-Klãnõ — Povo Xokleng / Guarani

1ª Vara Federal de Blumenau — Juíza ROSIMAR TEREZINHA KOLM

Abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO E PARTES

| Processo | 5013528-53.2018.4.04.7205/SC (original: 2003.72.05.006252-5/SC) |
| --- | --- |
| Juízo | 1ª Vara Federal de Blumenau — Seção Judiciária de Santa Catarina |
| Magistrada | Dra. ROSIMAR TEREZINHA KOLM (Juíza Federal Titular) |
| Autuação | 18/11/2003 (originalmente autuado como 2003.72.05.006252-5/SC) |
| Valor da causa | R$ 15.000.000,00 |
| Total de eventos | 406 (até 08/04/2026) |
| Autores | Comunidade Indígena da Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ (Povo Xokleng/Guarani) e Ministério Público Federal |
| Réus | União Federal, Estado de Santa Catarina e Fundação Nacional do Índio (FUNAI) |
| Interessados | IBAMA, Defensoria Pública da União (DPU) |
| Natureza | Ação Civil Pública para reparação de danos coletivos culturais, materiais e morais decorrentes de obra pública |

2. OBJETO E HISTÓRICO PROCESSUAL

A presente Ação Civil Pública tem por objeto a reparação, em dinheiro e em forma específica (execução de obras e programas de autossustentação), dos danos materiais e culturais suportados historicamente pela Comunidade Indígena da Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ, decorrentes da construção e operação da Barragem Norte, erguida sobre o Rio Hercílio, no município de José Boiteux/SC, para controle de cheias na Bacia do Rio Itajaí-Açu.

A barragem, construída pelo extinto DNOS — Departamento Nacional de Obras e Saneamento — opera mediante represamento temporário do Rio Hercílio, formando uma bacia de acumulação no interior da Terra Indígena. Esse regime hidráulico priva a comunidade do usufruto das áreas baixas do vale, degrada o meio ambiente, aliena referências culturais e compromete os Rios Hercílio e Platê, utilizados para pesca, transporte e consolidação cultural do grupo.

O processo originou-se de uma série de convênios e protocolos de intenções firmados desde 1981 entre o DNOS, a FUNAI, a União e o Estado de Santa Catarina para mitigar os danos. Como as obrigações assumidas não foram integralmente cumpridas, o MPF ajuizou a ação em 2003 (originalmente autuada como 2003.72.05.006252-5/SC).

2.1 Principais Marcos Processuais

18/11/2003 — Autuação da ACP na 1ª VF Blumenau (nº 2003.72.05.006252-5/SC).

15/06/2007 — Prolação da sentença pela Juíza Rosimar Terezinha Kolm [Evento 16 – SENT6].

2007–2017 — Fase recursal: TRF4 negou provimento aos recursos e ao reexame necessário; STJ não conheceu os REsp ou negou provimento; STF negou os agravos [Evento 16 – REC7, REC9, REC10].

05/08/2017 — Trânsito em julgado para a União [Evento 16 – REC10, p. 72].

18/08/2017 — Trânsito em julgado para a FUNAI [Evento 16 – REC10, p. 73]. A partir dessa data, correu o prazo de 3 anos para cumprimento (até agosto de 2020).

09/09/2019 — Audiência de cumprimento de sentença: definido que o Estado apresentaria projetos em 20 dias; a União providenciaria 50% dos recursos em 30 dias; FUNAI apresentaria TR do cemitério em 30 dias e edital em 90 dias; Programa Ibirama em 60 dias [Evento 59 – TERMOAUD1].

2019–2020 — Projetos apresentados pelo Estado (Eventos 71 e 73) e pela FUNAI (Evento 72). União não realizou repasse; conflito negativo de competências entre ministérios.

10/08/2023 — MIDR deposita R$ 3.000.000,00 referente a repasse para obras [Evento 218 – 12/08/2023].

26/06/2024 — Audiência de conciliação conjunta com o processo 5012227-71.2018.4.04.7205 [Evento 316]. Determinações sobre IBAMA, destinação dos R$ 3 M e informações das obras.

14/10/2024 — Decisão da Juíza RTK [Evento 332]: intimação de SC e FUNAI para comprovar cumprimento de TODAS as obrigações em 20 dias, sob pena de multa de R$ 500,00/dia/réu já vigente.

28/02/2025 — Decisão da Juíza RTK [Evento 364]: FUNAI recebe 60 dias para informar cumprimento; SC renovada intimação sobre destinação dos R$ 3 M; registrada incidência de multa.

22/04/2025 — Estado de Santa Catarina apresenta petição [Evento 370] informando: CT-004/2024 (estrada Bugio + Ponte Rio Platê, R$ 7 M); convênio para 32 casas (R$ 3,65 M via José Boiteux); previsão de convênios para igrejas e casas de pároco.

17/06/2025 — FUNAI informa [Evento 373]: Programa Ibirama paralisado em 2024 por rotatividade; oficina de repactuação planejada; cemitério substituído por memorial em negociação.

14/07/2025 — MPF apresenta manifestação [Evento 376] requerendo: 120 dias para SC informar cada item; 90 dias para FUNAI comprovar início do Programa Ibirama e definição do memorial.

03/01/2026 — Transferência judicial de R$ 3.000.000,00 para conta de destino [Evento 401/400].

08/04/2026 — Último evento: suspensão de prazos — Portaria 274/2026 [Evento 406].

3. A SENTENÇA — O QUE FOMOS CONDENADOS A FAZER

A sentença prolatada pela Juíza Rosimar Terezinha Kolm em 15 de junho de 2007 julgou o pedido PARCIALMENTE PROCEDENTE, impondo as seguintes obrigações de fazer [Evento 16 – SENT6, pp. 39–41]:

[Evento 16 – SENT6 – 15/06/2007] "ISTO POSTO, nos termos da fundamentação, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir, argüidas pelo Estado de Santa Catarina, e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: [...] A execução do determinado deverá ser efetivada no prazo de 3 (três) anos após o trânsito em julgado da sentença. No caso de não cumprimento da obrigação no prazo assinalado, há incidência de penalidade pecuniária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, e devida individualmente pelos réus."

3.1 Obrigações da União e do Estado de Santa Catarina

A União foi condenada ao REPASSE DE RECURSOS e o Estado de Santa Catarina à EXECUÇÃO DAS OBRAS, nos termos do Protocolo de Intenções (fls. 373-378 e 404-409) e do Convênio 041/SEPRE-MPO de 1998:

Abertura e macadamização de estrada ligando a Aldeia Sede à Aldeia Toldo (12 km);

Melhoria da estrada municipal ligando a Aldeia Bugio ao município de José Boiteux (trechos críticos junto às Serras Moema e Vigante);

Elevação da Ponte sobre o Rio Platê;

Construção de ponte pênsil sobre o Rio Hercílio, em local viável técnica e financeiramente;

Construção de 10 casas destinadas à Aldeia Toldo (etnia Guarani);

Construção de escola de 285 m²;

Construção de 2 igrejas de 69 m²;

Construção de 2 casas de pároco de 51 m²;

Construção de 1 unidade sanitária de 18 m²;

Construção de 1 campo de futebol.

3.2 Obrigações da FUNAI

Remover o cemitério situado na bacia de acumulação, sujeito à inundação;

Elaboração e execução do Programa Ibirama (programas de autossustentação da comunidade).

3.3 Prazo e Multa

O prazo para cumprimento foi fixado em 3 (três) anos após o trânsito em julgado. Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 18/08/2017 (FUNAI) e em 05/08/2017 (União), o prazo expirou em agosto de 2020, sem que nenhuma das obrigações tivesse sido cumprida.

A multa de R$ 500,00 por dia de atraso, devida individualmente por cada réu (União, Estado de Santa Catarina e FUNAI), incide desde o vencimento do prazo. Em abril de 2026, já se acumulam mais de 5 anos de descumprimento — o que, em tese, representa mais de R$ 900.000,00 por réu em multas não cobradas.

4. QUADRO GERAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

A tabela a seguir sintetiza cada obrigação sentencial, o responsável, o status atual e as observações com base nos últimos eventos processuais (até abril de 2026):

| Obrigação | Responsável | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Abertura e macadamização de estrada Aldeia Sede → Aldeia Toldo (12 km) | União (repasse) / SC (execução) | PENDENTE | Somente 3 km estudados junto à Aldeia Toldo. Os 9 km restantes aguardam estudo de traçado alternativo. Sem previsão concreta. |
| Melhoria da estrada municipal Aldeia Bugio → José Boiteux (trechos críticos – Serras Moema e Vigante) | União (repasse) / SC (execução) | EM EXECUÇÃO | CT-004/2024 firmado com Terrabase (R$ 7.082.856,52). Obra em andamento. Destinação dos R$ 3 M depositados pela União (Ev. 400) prevista para este contrato. |
| Elevação da Ponte sobre o Rio Platê | União (repasse) / SC (execução) | EM EXECUÇÃO | Incluída no CT-004/2024 (mesma contratação da estrada Bugio – José Boiteux). Projeto concluído. |
| Construção de ponte pênsil sobre o Rio Hercílio (local viável técnica e financeiramente) | União (repasse) / SC (execução) | PENDENTE | Projeto arquitetônico existe. Orçamento desatualizado e estudos ambientais não concluídos. Sem licença ambiental e sem licitação. |
| Construção de 10 casas destinadas à Aldeia Toldo (etnia Guarani) | União (repasse) / SC (execução) | CONTROVERTIDO | Estado alega cumprimento (10 casas entregues em 2006). MPF contesta: construções pretéritas não equivalem à obrigação da sentença (Evento 261 – 10/05/2024). Convênio Estado/José Boiteux (R$ 3,65 M) prevê 30 casas + 2 casas de pároco (Evento 370 – 22/04/2025). |
| Construção de escola de 285 m² | União (repasse) / SC (execução) | PENDENTE | Escola anterior (Aldeia Palmeirinha) foi danificada após abalo de terreno. Novo local definido (EI La Klãnõ, próximo à Barragem Norte, acima da cota de inundação). Responsabilidade transferida à Secretaria de Educação/SC. Sem licitação. |
| Construção de 2 igrejas de 69 m² | União (repasse) / SC (execução) | PENDENTE | Projetos arquitetônicos prontos. Aguarda comunidade indígena definir locais das edificações. Processo licitatório não deflagrado. Convênio SDC 1156/2025 (José Boiteux) e SDC 1159/2025 (Vitor Meirelles) em elaboração. |
| Construção de 2 casas de pároco de 51 m² | União (repasse) / SC (execução) | PENDENTE | Projetos concluídos. Mesma situação das igrejas – comunidade deve indicar localização. Previsão no convênio do Estado. |
| Construção de unidade sanitária de 18 m² | União (repasse) / SC (execução) | PENDENTE | Será construída junto ao novo local da escola (EI La Klãnõ). Sem data. |
| Construção de campo de futebol | União (repasse) / SC (execução) | PENDENTE | Será construído junto ao novo local da escola. Responsabilidade da Secretaria de Educação/SC. Sem data. |
| Remoção do cemitério situado na bacia de acumulação (sujeito à inundação) | FUNAI | NEGOCIAÇÃO | 7 das 9 aldeias rejeitaram a remoção (2022). Comunidade solicitou MEMORIAL em substituição. FUNAI tenta agendar reunião virtual com caciques para definir proposta e cronograma. Cacique Setembrino confirmou interesse no memorial (2025), mas sem proposta formal. [Eventos 357, 360, 373] |
| Elaboração e execução do Programa Ibirama (programas de autossustentação) | FUNAI | PARCIAL | Parcialmente implementado: oficinas de projetos (2019), transferência de recursos para recuperação de nascentes e autossustentação (2019-2023). Em 2024 houve paralisação por rotatividade de servidores. Oficina de repactuação de metas planejada para 1º semestre 2025. [Eventos 373, 376] |

5. O QUE FOI FEITO — CUMPRIMENTO PARCIAL

5.1 Obras realizadas antes da sentença (histórico de convênios)

Antes mesmo da sentença, União, Estado e FUNAI já haviam celebrado convênios (1981, 1992 e 041/1998) para mitigar os danos. O Relatório das Obras do Convênio 041/SEPRE-MPO, elaborado pela FUNAI, registrou o seguinte:

134 casas de alvenaria (90 m² cada), com instalações hidrossanitárias e elétricas — entregues até 2000;

48 casas adicionais — construídas entre 2002 e 2003 (totalizando 182 unidades);

10 casas — construídas em 2006 pelo Estado (4 na Aldeia Toldo e 6 na Aldeia Bugio), atingindo 192 unidades.

Tais construções foram reconhecidas pelo Estado como cumprimento da meta de 188 casas previstas no Protocolo de Intenções de 1992. Contudo, o MPF contestou o cômputo dessas casas como cumprimento da obrigação da sentença (construção das 10 casas Guarani), uma vez que são fontes jurídicas distintas [Evento 261 – Parecer MPF – 10/05/2024].

5.2 Providências após o trânsito em julgado (2017–2026)

● Audiência de cumprimento de sentença [Evento 59 – 09/09/2019]
  Definição do rito de execução: Estado apresentaria projetos em 20 dias; União providenciaria 50% dos recursos; FUNAI apresentaria TR do cemitério e esboço do Programa Ibirama.

● Projetos do Estado [Eventos 71 e 73 – 2019/2020]
  A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade apresentou projetos para as obras com estimativa total de R$ 19.537.692,31, dos quais a União deveria repassar aproximadamente 50%.

● Projetos da FUNAI [Evento 72 – 2019]
  A FUNAI apresentou esboço do Programa Ibirama e termo de referência inicial para a remoção do cemitério.

● Depósito do MIDR [Evento 218 – 12/08/2023 / Evento 400 – 03/01/2026]
  O Ministério do Desenvolvimento Regional depositou R$ 3.000.000,00 em 10/08/2023, formalizado judicialmente em 12/08/2023. Transferência final registrada em 03/01/2026. Valor destinado ao CT-004/2024 (estrada Bugio / Ponte Rio Platê).

● CT-004/2024 — Estrada Bugio + Ponte Rio Platê [Evento 370 – 22/04/2025]
  Contrato firmado com a empresa Terrabase no valor de R$ 7.082.856,52 para implantação e macadamização da estrada Aldeia Bugio → José Boiteux (7,5 km) e construção da Ponte sobre o Rio Platê (15 m). Obra em execução.

● Programa Ibirama — ações parciais (2019–2022) [Evento 373 – 17/06/2025]
  Realizadas oficinas de projetos na TI Ibirama-La-Klãnõ (agosto 2019); transferências orçamentárias para recuperação de nascentes (2021–2022) e autossustentação (2023). Entregas de insumos, materiais e maquinários efetivadas em 2022 (3 etapas: outubro–novembro).

● Projetos de igrejas e casas de pároco [Evento 245 – 2024]
  Projetos arquitetônicos das 2 igrejas e 2 casas de pároco concluídos pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Aguardam definição de localização pela comunidade e deflagração de processo licitatório.

● Escolha de novo local para escola [Evento 245 – 2024]
  Após a destruição da escola anterior (abalo de terreno), a comunidade acordou novo local junto à Barragem Norte (EI La Klãnõ), acima da cota de inundação. Responsabilidade transferida à Secretaria de Educação/SC.

6. O QUE AINDA PRECISA SER FEITO — PENDÊNCIAS

A decisão da Juíza Rosimar Kolm de 14 de outubro de 2024 reconheceu expressamente que, decorridos mais de 6 anos do trânsito em julgado, "nada há de concreto acerca do cumprimento da decisão judicial" [Evento 332 – DESPADEC1 – 14/10/2024]. As pendências estão detalhadas a seguir:

6.1 INFRAESTRUTURA

► Estrada Aldeia Sede → Aldeia Toldo (12 km) [PENDENTE]
  Apenas 3 km a partir da Aldeia Toldo foram estudados. O trecho restante (9 km) aguarda estudo de traçado. Não há contrato, projeto executivo completo, orçamento atualizado ou prazo definido.

► Ponte Pênsil sobre o Rio Hercílio [PENDENTE]
  Projeto arquitetônico existe, mas orçamento está desatualizado e os estudos ambientais necessários (inclusive licença ambiental) não foram concluídos. Sem licitação. O IBAMA ainda não concedeu autorização para realização de obras dentro da Terra Indígena [Eventos 316, 332].

► Autorização do IBAMA para as obras [PENDENTE — bloqueia múltiplas obras]
  O IBAMA foi incluído como interessado no feito em outubro de 2024 [Evento 332]. A ausência de licença ambiental é um gargalo para a execução das obras de estrada e pontes dentro da TI Ibirama La-Klãnõ.

6.2 EDIFICAÇÕES

► 10 casas Aldeia Toldo — etnia Guarani [CONTROVERTIDO]
  O Estado afirma ter cumprido (casas entregues em 2006). O MPF discorda, pois as construções anteriores foram realizadas em contexto diverso e muitas foram destruídas pelas enchentes. A resolução depende de pronunciamento judicial definitivo.

► Escola de 285 m² [PENDENTE]
  Novo local definido (EI La Klãnõ). A execução ficou a cargo da Secretaria de Educação/SC. Sem projeto executivo no novo local, sem orçamento formal e sem prazo.

► 2 igrejas de 69 m² e 2 casas de pároco de 51 m² [PENDENTE]
  Projetos arquitetônicos prontos. A comunidade indígena ainda não indicou os locais de construção, o que bloqueia a deflagração do processo licitatório. Convênios estaduais (SDC 1156/2025 e SDC 1159/2025) em elaboração para José Boiteux e Vitor Meirelles.

► Unidade sanitária (18 m²) e campo de futebol [PENDENTE]
  Ambos vinculados à construção da nova escola (EI La Klãnõ). Sem previsão de data. Responsabilidade da Secretaria de Educação/SC.

6.3 FUNAI — OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS

► Memorial / Cemitério [EM NEGOCIAÇÃO — ATRASADO]
  A obrigação original era a remoção do cemitério. Em 2022, a comunidade rejeitou a remoção e solicitou um memorial. A FUNAI tenta viabilizar a construção do memorial, mas não obteve proposta formal de local ou de desenho. O cacique Setembrino confirmou interesse em 2025, sem, contudo, apresentar proposta. A AGU/PFE-FUNAI orienta que qualquer acordo substitutivo deve ser minutado com obrigação, orçamento e cronograma, para posterior homologação judicial [Eventos 357, 360, 373].

► Programa Ibirama [PARCIAL — EM RETOMADA]
  A decisão não estabeleceu cronograma específico, o que dificulta a cobrança. Em 2024, houve paralisação por rotatividade de servidores na CR-LIS. A oficina de repactuação de metas estava planejada para o 1º semestre de 2025 [Evento 373]. O MPF requer prazo de 90 dias para a FUNAI comprovar início efetivo das atividades [Evento 376 – 14/07/2025].

7. O QUE FOI PROMETIDO ALÉM DA SENTENÇA

Ao longo da execução, as partes assumiram compromissos e celebraram acordos que extrapolam o dispositivo da sentença. Tais compromissos foram formalizados em audiências, termos de reunião, notas técnicas e convênios administrativos:

◆ Termo de Acordo de Negociação de outubro de 2015
(conduzido pela Secretaria-Geral da PR)
  Distribuição de responsabilidades entre ministérios para compensar os danos da Barragem Norte. O MIDR ficou responsável por: (i) recuperação da Barragem Norte (reformas, limpezas e reinstalação de equipamentos depredados em 2014) e (ii) execução das obras de conclusão do Canal Extravasor. Tais obrigações NÃO fazem parte da sentença, mas foram assumidas pelo Governo Federal como complemento.

◆ Convênios MIDR 883988/2019 e 883989/2019
[citados no Evento 324 – 19/07/2024]
  Firmados entre o Estado de Santa Catarina e a SNSH/MIDR para: (i) recuperação da Barragem Norte (Convênio 883988) e (ii) conclusão do Canal Extravasor (Convênio 883989). Ambos estão PARALISADOS em razão da não autorização da comunidade indígena para acesso à barragem, além de pendências junto ao IBAMA e ao IPHAN. "Não se vislumbra retomada em futuro próximo" — declaração da SDC [Evento 324, Página 5].

◆ Audiência de 09/09/2019 — rito de execução [Evento 59 – TERMOAUD1]
  Compromisso da União de providenciar 50% dos recursos apresentados pelo Estado (estimativa de R$ 19.537.692,31, logo ~R$ 9,7 M). Compromisso da FUNAI de apresentar o Termo de Referência do cemitério em 30 dias e o edital em 90 dias, além do Programa Ibirama em 60 dias. Nenhum desses compromissos foi integralmente honrado.

◆ Depósito de R$ 3.000.000,00 pelo MIDR
[Evento 218 – 12/08/2023]
  Depósito judicial efetuado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional como parte do repasse da União para custeio das obras. Valor transferido definitivamente em janeiro de 2026 [Evento 401]. Destinação confirmada pelo Estado para o CT-004/2024 (estrada Bugio + Ponte Rio Platê).

◆ Audiência conjunta de 26/06/2024 — termo de audiência [Evento 316]
  Definições adicionais sobre obras nas três barragens (Norte, Sul e Oeste); prazo de 10 dias para o Estado informar sobre autorização do IBAMA; coordenação entre Estado e FUNAI/IBAMA para viabilização das obras. Embora o prazo tenha transcorrido sem resposta do Estado [Evento 330 – decurso de prazo], a decisão do Evento 332 renovou as intimações.

◆ Convênio Estado/Município de José Boiteux
[Evento 370 – 22/04/2025]
  Parecer PGE n. 113/2025 favorável à formalização de convênio entre o Estado e o Município de José Boiteux para construção de 32 edificações residenciais (30 famílias indígenas + 2 casas de pároco, 57,12 m² cada), com início previsto para 30/06/2025 a 30/06/2026, valor R$ 3.656.378,88. Acordado com a comunidade. Inclui também 10 casas em Vitor Meirelles (R$ 1.142.618,40) — SDC 1186/2025.

◆ Igrejas e casas de pároco em José Boiteux e Vitor Meirelles
[Evento 370 – 22/04/2025]
  Estado prevê repasse de R$ 625.664,92 para cada município (José Boiteux e Vitor Meirelles) para construção de uma igreja e uma casa paroquial em cada localidade — processos SDC 1156/2025 e SDC 1159/2025.

◆ Oficina de Repactuação do Programa Ibirama
[Evento 373 – 17/06/2025]
  A FUNAI comprometeu-se a realizar oficina de repactuação de metas com as lideranças indígenas no 1º semestre de 2025. A CR-LIS está em diálogo com as lideranças. O MPF requer que a FUNAI comprove o início efetivo das atividades em 90 dias [Evento 376 – 14/07/2025].

◆ Memorial Indígena em substituição à remoção do cemitério
[Eventos 357, 360, 373]
  A FUNAI e a comunidade estão construindo um consenso para substituir a obrigação de remoção do cemitério pela construção de um memorial. A PFE-FUNAI orienta que qualquer acordo deverá ser minutado com objeto, orçamento, cronograma e prazo, para ser levado ao juízo para homologação e modificação do título executivo [Evento 360].

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

| Fonte | Valor | Destinação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Depósito MIDR [Ev. 218 – 12/08/2023] | R$ 3.000.000,00 | CT-004/2024: estrada Bugio–José Boiteux (7,5 km) + Ponte Rio Platê | Transferido [Ev. 401 – 03/01/2026] |
| CT-004/2024 — total do contrato | R$ 7.082.856,52 | Estrada Bugio–JB (7,5 km) + Ponte Rio Platê (15 m) | Em execução — diferença (~R$ 4 M) a cargo do Estado |
| Convênio Estado/José Boiteux [Ev. 370 – 22/04/2025] | R$ 3.656.378,88 | 32 casas (30 famílias indígenas + 2 pároco) | Em formalização — 30/06/2025 a 30/06/2026 |
| Convênio Estado/Vitor Meirelles [SDC 1186/2025] | R$ 1.142.618,40 | 10 casas indígenas | Em formalização |
| Igrejas + casas de pároco [SDC 1156 e 1159/2025] | R$ 625.664,92 × 2 = R$ 1.251.329,84 | 2 igrejas + 2 casas de pároco (JB e VM) | Em elaboração |
| Programa Ibirama — FUNAI | Orçamento não definido formalmente | Autossustentação + memorial | Pendente — sem recurso exclusivo |
| Obras pendentes (estrada Sede-Toldo, ponte pênsil, escola, campo, sanit.) | Estimativa: R$ 10–15 M adicionais | Obras não contratadas | Sem dotação confirmada |

9. ANÁLISE JURÍDICA CRÍTICA

9.1 Mora Qualificada e Multa Acumulada

O trânsito em julgado ocorreu em agosto de 2017. O prazo de 3 anos venceu em agosto de 2020. Em abril de 2026, já se acumulam mais de 5 anos e 8 meses de inadimplemento (aproximadamente 2.070 dias). Com a multa de R$ 500,00/dia/réu, o montante teórico é de R$ 1.035.000,00 por réu (União, SC e FUNAI), totalizando R$ 3.105.000,00. Esse valor não foi executado de forma ativa pelo Juízo ou pelo MPF até o momento.

A decisão do Evento 332 (14/10/2024) é enfática: "decorridos mais de 6 (seis) anos do trânsito em julgado, nada há de concreto acerca do cumprimento". A Juíza registrou formalmente a incidência de multa a partir do vencimento do prazo, sinalizando possível execução futura de astreintes.

9.2 Conflito Negativo de Competências da União

A União foi condenada ao repasse de recursos, mas desde 2019 há um impasse institucional: nenhum ministério (MIDR, Economia, Infraestrutura, Cidadania, Justiça) reconheceu ser o competente para o repasse integral (~R$ 9,7 M). O depósito de R$ 3 M em 2023 resolve apenas parcialmente esse impasse. A sugestão da CONJUR/MDR de envolver a Casa Civil não produziu resultados concretos.

9.3 Questão Indígena como Fator de Bloqueio

A ocupação e depredação da Barragem Norte pela comunidade em 2014 (destruição das estruturas eletromecânicas) e a posterior não autorização de acesso para manutenção e obras constitui um paradoxo: a mesma comunidade que litiga por melhorias impede, em parte, a execução das obras de infraestrutura hídrica que beneficiariam o vale do Itajaí e, indiretamente, garantiriam a segurança das próprias aldeias.

Os Convênios MIDR 883988/2019 e 883989/2019 estão paralisados por essa razão. O IBAMA não concedeu as autorizações ambientais necessárias para as obras na TI, o que bloqueia também as obras judicializadas.

9.4 Substituição da Obrigação do Cemitério

A transformação da obrigação de remoção do cemitério em construção de memorial requer homologação judicial, conforme orientação da PFE-FUNAI [Evento 360]. Qualquer acordo informal não altera o título executivo. A demora na formalização mantém a FUNAI em mora e sujeita à multa diária.

9.5 Omissão da Indenização Periódica

A sentença não contemplou indenização periódica pelo funcionamento contínuo da barragem — diferentemente do que havia sido pleiteado na inicial. Enquanto a barragem operar e as áreas da TI permanecerem sujeitas ao represamento, os danos prospectivos continuam sem reparação financeira corrente. Este é um ponto estratégico para eventual ampliação do objeto em eventual ação autônoma ou incidente de execução.

10. CRONOGRAMA DE OBRIGAÇÕES — SITUAÇÃO ESPERADA (2025–2026)

| Obrigação / Ação | Prazo Previsto | Responsável | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-004/2024 — estrada Bugio + Ponte Rio Platê | Em execução (2025) | Estado de SC | Contrato assinado. Obras em andamento. |
| Convênio 32 casas – José Boiteux | Jun/2025 – Jun/2026 | Estado de SC / Prefeitura JB | Parecer PGE favorável. Em formalização. |
| 10 casas – Vitor Meirelles | 2025–2026 | Estado de SC | SDC 1186/2025 |
| 2 igrejas + 2 casas de pároco | 2025–2026 | Estado de SC | Aguarda localização da comunidade e licitação |
| Oficina de repactuação Programa Ibirama | 1º semestre 2025 (atrasada) | FUNAI | Prevista em Evento 373 |
| Definição e minutação do acordo do memorial | A definir | FUNAI + comunidade | Aguarda proposta da comunidade |
| IBAMA — autorização para obras na TI | A definir | IBAMA / Estado / FUNAI | Bloqueio para estrada Sede-Toldo e ponte pênsil |
| Estrada Sede → Aldeia Toldo (12 km) | Indefinido | Estado de SC / União | Sem contrato, sem projeto executivo completo |
| Ponte Pênsil sobre Rio Hercílio | Indefinido | Estado de SC / União | Aguarda orçamento, estudos ambientais e licença |
| Escola, campo e sanitário (EI La Klãnõ) | Indefinido | Secretaria de Educação/SC | Sem previsão orçamentária formal |
| Execução das multas acumuladas (R$ 3,1 M+) | A requerer pelo MPF | Juízo / MPF | Multa vigente desde ago/2020 |

11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Passados mais de 22 anos desde o ajuizamento da ação (2003) e mais de 18 anos desde a sentença condenatória (2007), o cumprimento das obrigações impostas permanece extremamente fragmentado. A seguir, as conclusões fundamentais e as recomendações estratégicas:

1. Mora consolidada e multa exigível
   A multa de R$ 500,00/dia por réu incide desde agosto de 2020. O total acumulado supera R$ 3 M e pode ser executado nos próprios autos. Recomenda-se requerimento formal de execução de astreintes.

2. Apenas 2 das 12 obrigações estão em execução efetiva
   Somente a estrada Bugio–José Boiteux e a Ponte Rio Platê (CT-004/2024) têm contrato firmado e obra em andamento. Todas as demais obrigações estão pendentes, em negociação ou controvertidas.

3. IBAMA como gargalo institucional
   A ausência de licença ambiental para obras dentro da TI bloqueia a estrada Sede–Toldo e a ponte pênsil. Recomenda-se requerimento ao Juízo para que o IBAMA seja compelido a se manifestar e a emitir autorização no prazo máximo definido pelo Juízo, sob pena de multa.

4. Formalização do memorial como prioridade para a FUNAI
   A demora na formalização mantém a FUNAI em mora. A minutação do acordo (objeto, prazo, cronograma, orçamento) deve ser apresentada ao Juízo com urgência para homologação e modificação do título executivo.

5. Programa Ibirama exige supervisão judicial
   Sem recursos exclusivos, sem cronograma e com frequente rotatividade de servidores, o Programa Ibirama nunca terá cumprimento integral sem intervenção judicial mais incisiva. Recomenda-se solicitação de relatório anual com indicadores e metas vinculantes.

6. Recursos da União — gap de ~R$ 6–16 M
   O depósito de R$ 3 M pelo MIDR cobre apenas parte do compromisso. A estimativa total das obras pendentes é de R$ 10–15 M adicionais. A União ainda não resolveu o conflito negativo de competências para repassar os valores restantes, e o Juízo pode e deve cobrá-la.

7. Indenização prospectiva — lacuna da sentença
   A sentença não previu indenização periódica pelo funcionamento contínuo da barragem. Enquanto os danos continuam se produzindo, a reparação é apenas retroativa. Estudo de viabilidade de nova ação ou revisão em execução pode ser estratégico.

─────────────────────────────────────────────────────────
Documento elaborado para fins de análise jurídica interna — Abril de 2026
Processo 5013528-53.2018.4.04.7205/SC — 1ª Vara Federal de Blumenau/SC
─────────────────────────────────────────────────────────