BARRAGEM NORTE — JOSÉ BOITEUX/SC

PLANO DE EXECUÇÃO IMEDIATA

Modalidades de Contratação pela Lei nº 14.133/2021
(Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Processo: 5012227-71.2018.4.04.7205/SC — 1ª Vara Federal de Blumenau (TRF 4ª Região)

Objeto: Recuperação, reforma e operacionalização da Barragem Norte, município de José Boiteux/SC

Réus/Obrigados: União Federal e Estado de Santa Catarina

Fundamento legal: Sentença transitada em julgado (1999/2000), Lei nº 14.133/2021, Lei nº 12.334/2010 (PNSB)

Data de elaboração: Abril de 2026

# 1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo mapear as modalidades e hipóteses de contratação direta disponíveis na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) aplicáveis à situação da Barragem Norte em José Boiteux/SC, estruturando um plano de execução imediata com cronograma factível para recuperação da estrutura.

A Barragem Norte encontra-se inoperante desde 2014, com o laudo técnico da Hydros Engenharia (agosto/2021, Evento 308 nos autos) classificando-a em nível de perigo "Atenção" (com anomalias em "Alerta") e listando uma série de componentes danificados ou ausentes. Em 2025, o próprio Secretário de Defesa Civil do Estado noticiou uma comporta danificada, com previsão de intervenção urgente pelo apoio da CELESC.

A Lei nº 14.133/2021, vigente e de aplicação obrigatória (com o prazo de transição encerrado em 30 de dezembro de 2023), oferece instrumentos mais ágeis e flexíveis do que a revogada Lei nº 8.666/1993, especialmente para situações de emergência e obras de infraestrutura crítica.

# 2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

## 2.1. Estado da Barragem Norte

Com base no Laudo Hydros (Evento 308) e nos ofícios juntados aos autos, a Barragem Norte apresenta as seguintes deficiências estruturais e operacionais que demandam intervenção imediata:

| Prioridade | Deficiência / Intervenção Necessária | Risco |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Comportas do sistema de descarga: danificadas ou inoperantes — impossibilidade de controle do nível do reservatório | ⚠ Imediato |
| CRÍTICO | Sistema elétrico: totalmente destruído na ocupação de 2014 — sem energia para operação das comportas | ⚠ Imediato |
| CRÍTICO | Ausência de Plano de Ação de Emergência (PAE): exigido pela Lei nº 12.334/2010 — não elaborado | ⚠ Imediato |
| ALTO | Sistema de radiofonia/comunicação: equipamentos destruídos em 2014 — sem comunicação com a Defesa Civil | ⚠ Urgente |
| ALTO | Vegetação arbustiva nos taludes: risco de percolação no maciço — supressão urgente necessária | ⚠ Urgente |
| ALTO | Ausência de cercamento de segurança perimetral | ⚠ Urgente |
| MÉDIO | Revestimento da crista da barragem: deteriorado, sem impermeabilização adequada | Importante |
| MÉDIO | Instrumentação de monitoramento: ausente ou danificada | Importante |
| MÉDIO | Canal extravasor do vertedouro: obra paralisada — risco em eventos extremos | Importante |

# 3. MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO — LEI Nº 14.133/2021

## 3.1. Visão Geral das Modalidades Aplicáveis

A Lei nº 14.133/2021 estrutura as contratações públicas em três grandes grupos: (i) Contratação Direta (sem licitação), subdividida em Dispensa e Inexigibilidade; (ii) Licitação nas modalidades Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo; e (iii) Procedimentos auxiliares (manifestação de interesse, pré-qualificação, credenciamento e sistema de registro de preços). Para a situação da Barragem Norte, destacam-se especialmente as hipóteses a seguir.

## 3.2. Contratação Direta por Dispensa — Art. 75, VIII (Emergência)

Esta é a modalidade mais relevante e de aplicação imediata para a Barragem Norte. O art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021 dispõe:

"Art. 75. É dispensável a licitação: (...) VIII – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos."

[Lei nº 14.133/2021, art. 75, VIII]

REQUISITOS para aplicação à Barragem Norte:

✔ Situação de emergência caracterizada: A Barragem Norte está inoperante desde 2014 (10+ anos), com comportas danificadas, sem sistema elétrico, sem PAE e sem operador permanente. O Laudo Hydros (2021) atesta nível "Atenção" com anomalias em "Alerta". O risco à segurança da população a jusante é concreto e documentado nos autos do processo judicial.

✔ Urgência de atendimento: A ausência de manutenção agrava progressivamente as anomalias estruturais. Eventos pluviométricos extremos no Vale do Itajaí são recorrentes (2008, 2011, 2023). A inoperância da barragem em cenário de chuvas intensas pode resultar em catástrofe.

✔ Segurança de pessoas, obras e serviços: Mais de 1 milhão de pessoas residem na bacia do Rio Itajaí a jusante da barragem. A operacionalização das comportas reduz em até 2 metros o nível das águas em eventos de cheia nas cidades rio abaixo.

✔ Parcelas de obras concluíveis em 1 ano: As intervenções emergenciais (comportas, sistema elétrico, cercamento, comunicação) são tecnicamente executáveis em prazo inferior a 12 meses.

## 3.3. Procedimento da Contratação Direta por Emergência (Art. 72)

O art. 72 da Lei nº 14.133/2021 estabelece o rito simplificado para a contratação direta. Para emergência, o procedimento é ainda mais flexível, com as seguintes etapas obrigatórias e suas respectivas isenções:

| Status | Etapa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| OBRIGATÓRIO | 1. DFD — Documento de Formalização de Demanda | Elaborado pelo órgão requisitante (Defesa Civil do Estado ou Secretaria responsável) descrevendo a necessidade, a situação de emergência e justificando a urgência. Na emergência: dispensa de PCA (Plano de Contratações Anual). |
| OBRIGATÓRIO | 2. ETP — Estudo Técnico Preliminar | FACULTATIVO na contratação emergencial (art. 18, § 3º). O órgão pode optar por não elaborá-lo, agindo diretamente com base no laudo técnico já existente (Hydros/2021). |
| OBRIGATÓRIO | 3. TR/PB — Termo de Referência ou Projeto Básico | Obrigatório, mas pode ser simplificado. Deve descrever o objeto, especificações técnicas e prazo máximo de execução (até 12 meses). |
| OBRIGATÓRIO | 4. Pesquisa de preços | Mínimo 3 cotações (art. 23). Pode ser realizada simultaneamente ao processo, dada a urgência. |
| OBRIGATÓRIO | 5. Publicação no PNCP | Portal Nacional de Contratações Públicas — obrigatório, mesmo nas dispensas. Prazo: imediato após a formalização. |
| OBRIGATÓRIO | 6. Ratificação pela autoridade competente | O ato de dispensa deve ser ratificado pelo ordenador de despesas responsável. Na esfera estadual: Secretário de Defesa Civil. |
| FACULTATIVO | 7. Parecer jurídico | Recomendável (e na prática exigido pelos órgãos de controle), mas tecnicamente facultativo na dispensa emergencial. |

## 3.4. Sistema de Registro de Preços — Art. 82 a 87

Para os serviços continuados de manutenção da barragem após a recuperação emergencial (vigilância, limpeza de taludes, manutenção de equipamentos), o Sistema de Registro de Preços (SRP) da Lei nº 14.133/2021 oferece a solução mais ágil:

Permite contratações sucessivas sem necessidade de novo procedimento licitatório por até 12 meses, prorrogável por igual período (total 24 meses);

Ideal para serviços de manutenção periódica, vigilância armada 24h, limpeza e operação;

A Ata de Registro de Preços pode ser gerenciada pela Defesa Civil Estadual e compartilhada com municípios da bacia (SRP "carona" — art. 86);

O procedimento licitatório para formação da ata pode ser iniciado concomitantemente com a contratação emergencial.

## 3.5. Concorrência Eletrônica — Art. 28, I, e Art. 29, I

Para as obras de maior vulto — canal extravasor e reforma completa da barragem —, a modalidade adequada é a Concorrência Eletrônica, cujas inovações da Lei nº 14.133/2021 em relação à antiga concorrência da Lei nº 8.666/1993 incluem:

Fase de habilitação realizada após a fase de propostas (inversão de fases — art. 17, § 1º), o que reduz o tempo total do certame;

Obrigatoriedade do modo eletrônico (PNCP), com maior transparência e menor risco de vícios formais;

Critério de julgamento por maior desconto ou melhor técnica e preço, além do menor preço;

Regime de execução por empreitada integral (turn-key) para obras complexas, reduzindo riscos de paralisação por interface entre contratos.

# 4. PLANO DE EXECUÇÃO COM CRONOGRAMA

O plano de execução está estruturado em quatro fases. As Fases 1 e 2 utilizam as modalidades de contratação direta (emergência) e podem ser iniciadas IMEDIATAMENTE, sem necessidade de aguardar o desfecho do processo licitatório ordinário. As Fases 3 e 4 seguem o rito regular da Lei nº 14.133/2021.

## 4.1. Cronograma Executivo por Fases

FASE 1 — AÇÕES IMEDIATAS  |  Semanas 1 a 4 (Mês 1)  |  Art. 75, VIII — Dispensa Emergencial

| Prazo | Ação |
| --- | --- |
| Semana 1 | Lavratura do ato formal de caracterização da situação de emergência pelo Secretário de Defesa Civil (Mário Hildebrandt ou sucessor) |
| Semana 1 | Elaboração do DFD (Documento de Formalização de Demanda) com base no Laudo Hydros (2021) e ofícios do processo judicial |
| Semana 1-2 | Elaboração do Termo de Referência simplificado para: (i) recuperação/substituição das comportas danificadas; (ii) instalação do sistema elétrico emergencial; (iii) comunicação/radiofonia |
| Semana 2 | Pesquisa de preços (mínimo 3 cotações) para cada item — pode ser realizada concomitantemente pelo setor de compras |
| Semana 2-3 | Parecer jurídico da PGE/SC ratificando a hipótese do art. 75, VIII |
| Semana 3 | Publicação no PNCP e ratificação pelo ordenador de despesas |
| Semana 3-4 | Assinatura do contrato emergencial e ordem de serviço — MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA |
| Semana 4 | Início efetivo dos serviços de recuperação das comportas e instalação elétrica |

FASE 2 — SEGURANÇA OPERACIONAL  |  Meses 2 a 6  |  Art. 75, VIII (complementar) + SRP

| Prazo | Ação |
| --- | --- |
| Mês 2 | Conclusão da recuperação das comportas e testes operacionais com apoio da CELESC |
| Mês 2 | Instalação do sistema de comunicação digital/radiofonia entre a barragem e a Defesa Civil Estadual |
| Mês 2-3 | Supressão da vegetação arbustiva dos taludes (montante e jusante) — serviço de emergência art. 75, VIII |
| Mês 3 | Instalação do cercamento perimetral de segurança (2.000 metros lineares) |
| Mês 3 | Instalação de câmeras de vigilância e sistema de controle de acesso |
| Mês 3-4 | Elaboração e publicação do PAE (Plano de Ação de Emergência) — Lei nº 12.334/2010, art. 8º |
| Mês 3-4 | Licitação para SRP — Ata de Registro de Preços para vigilância armada 24h e operação da barragem |
| Mês 4-5 | Início dos contratos de vigilância e operação pelo SRP |
| Mês 5 | Elaboração do PSB (Plano de Segurança da Barragem) — Lei nº 12.334/2010 |
| Mês 5-6 | Instalação de instrumentação básica de monitoramento (piezômetros, medidores de recalque) |
| Mês 6 | Primeira inspeção de segurança regular pós-recuperação — emissão de novo laudo técnico |

FASE 3 — RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL  |  Meses 6 a 12  |  Concorrência Eletrônica — Art. 28, I

| Prazo | Ação |
| --- | --- |
| Mês 6 | Aprovação da documentação pelo MIDR (convênio 883988/2019) — desbloqueio de recursos federais |
| Mês 6-7 | Publicação do edital de Concorrência Eletrônica para obras de recuperação completa da barragem |
| Mês 7-8 | Fase de propostas e habilitação (invertidas) — julgamento e adjudicação |
| Mês 8 | Assinatura do contrato de recuperação estrutural completa |
| Mês 9 | Ordem de serviço e mobilização do canteiro de obras |
| Mês 9-12 | Execução das obras de recuperação: revestimento da crista, recuperação dos taludes, gabiões, muros de contenção, blindagem dos descarregadores |

FASE 4 — CANAL EXTRAVASOR E MANUTENÇÃO  |  Meses 12 a 36  |  Concorrência c/ Diálogo Competitivo — Art. 32

| Prazo | Ação |
| --- | --- |
| Mês 12 | Conclusão das obras de recuperação estrutural e emissão de Termo de Recebimento Definitivo |
| Mês 12-15 | Negociação com comunidade indígena Xokleng/Laklãnõ sobre o canal extravasor — consulta prévia formal (Conv. OIT 169) |
| Mês 15-18 | Obtenção de licença ambiental (IBAMA) e anuência da FUNAI para obras do canal extravasor |
| Mês 18 | Publicação do edital para obras do Canal Extravasor do Vertedouro da Barragem Norte |
| Mês 18-30 | Execução do canal extravasor — obra de segurança hídrica prioritária |
| Mês 24+ | Renovação da Ata de Registro de Preços para vigilância e operação (2º ciclo de 12 meses) |
| Contínuo | Inspeções regulares anuais (Lei nº 12.334/2010), relatórios ao SNISB/ANA e atualização do PSB e PAE |

# 5. ESTIMATIVA DE CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

## 5.1. Estimativa Orçamentária por Fase

| Fase / Objeto | Estimativa (R$) | Fonte de Recursos |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Emergência imediata (comportas, sistema elétrico, comunicação) | R$ 1.500.000 a R$ 3.000.000 | Convênio 883988/2019 (MIDR) / Recursos estaduais emergenciais |
| Fase 2 — Segurança operacional (cercamento, PAE, SRP, instrumentação) | R$ 2.000.000 a R$ 4.000.000 | Convênio 883988/2019 (MIDR) / Fundo Estadual de Defesa Civil |
| Fase 3 — Recuperação estrutural completa (revestimento, taludes, gabiões) | R$ 8.000.000 a R$ 15.000.000 | Convênio 883988/2019 (MIDR) + aporte estadual + eventual BNDES |
| Fase 4 — Canal extravasor (obra de segurança hídrica) | R$ 12.000.000 a R$ 20.000.000 | Convênio 883989/2019 (MIDR) + novos recursos federais PAC |
| Manutenção anual contínua (vigilância, operação, inspeções) | R$ 1.800.000 a R$ 2.500.000/ano | Dotação orçamentária anual — Defesa Civil/SC + repasse federal |

## 5.2. Dispositivos Legais de Desbloqueio de Recursos

Além da contratação emergencial, os seguintes instrumentos legais permitem acelerar o fluxo de recursos:

Lei nº 12.608/2012 (PNPDEC), art. 22: Os órgãos do SISNAMA e do SINPDEC podem celebrar acordos com dispensa de licitação para ações de defesa civil. A caracterização formal de risco por parte da Defesa Civil Nacional (SEDEC/MIDR) habilita o uso de recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas (FUNCAP).

Lei nº 14.133/2021, art. 75, VIII: Conforme detalhado, a contratação emergencial com prazo de até 1 ano dispensa licitação para as obras de urgência.

Portaria MIDR de execução dos convênios: Os convênios 883988 e 883989/2019 têm dotação já empenhada (Notas de Empenho 2019NE800058 e 2019NE800145). O desbloqueio para execução depende apenas de aprovação técnica das documentações pelo MIDR, que pode ser acelerada por decisão judicial no processo 5012227-71.2018.4.04.7205/SC.

Decreto-Lei nº 200/1967, art. 10, § 7º: Permite a delegação de competência para celebração de contratos, agilizando a cadeia de aprovações no âmbito federal.

# 6. RISCOS JURÍDICOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Risco 1: Impugnação da caracterização de emergência [Nível: BAIXO]

Mitigação: A situação de emergência está fartamente documentada nos autos do processo judicial. O laudo Hydros (2021) e os ofícios da Defesa Civil comprovam o risco. Recomenda-se emitir nota técnica complementar em 2026, atualizando o estado da barragem.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Risco 2: Sobrepreço ou ausência de pesquisa adequada [Nível: MÉDIO]

Mitigação: Realizar pesquisa de preços com no mínimo 3 cotações, preferencialmente incluindo empresas do banco de dados do SICRO (obras rodoviárias e hidráulicas do DNIT). Fundamentar preços no SINAPI e em contratos similares da Defesa Civil.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Risco 3: Bloqueio indígena à execução das obras [Nível: MÉDIO]

Mitigação: Protocolo formal de consulta prévia (Convenção OIT 169) ANTES da emissão das ordens de serviço. Negociação intermediada pela FUNAI e MPF. As condições do acordo de 2023 (Evento 256) devem ser cumpridas como pré-requisito.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Risco 4: Paralisação por restrição orçamentária [Nível: MÉDIO]

Mitigação: Requerer ao Juízo do processo 5012227 que determine ao Estado e à União a liberação de dotação específica para as contratações emergenciais, sob pena de multa diária (astreintes). O processo judicial é o instrumento mais eficaz de pressão.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Risco 5: Irregularidade nos convênios — glosa pelo TCU/TCE [Nível: MÉDIO]

Mitigação: Atenção estrita ao cumprimento das normativas do MIDR (Portaria 424/2018) antes da contratação. Manter documentação completa de cada etapa no processo administrativo do convênio.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Risco 6: Rescisão ou abandono pelo contratado [Nível: BAIXO]

Mitigação: Incluir no contrato garantia de execução de 5% do valor (art. 96 da Lei nº 14.133/2021) e cláusula de retenção de medições em caso de desconformidade.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 7. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS

A Lei nº 14.133/2021 oferece instrumentos jurídicos adequados e suficientes para a contratação imediata das obras emergenciais na Barragem Norte. A situação de emergência está plenamente caracterizada — técnica, jurídica e judicialmente — permitindo a aplicação do art. 75, VIII, sem qualquer risco jurídico significativo.

O único obstáculo real à execução imediata não é jurídico, mas político-administrativo: a vontade dos gestores em agir. O processo judicial 5012227-71.2018.4.04.7205/SC oferece o instrumento coercitivo necessário para superar esse obstáculo — a fixação de astreintes e o bloqueio judicial de recursos são medidas constitucionalmente asseguradas e processualmente cabíveis.

RECOMENDAÇÕES FINAIS:

1. IMEDIATO: Emitir o ato formal de caracterização de emergência e iniciar o DFD — isso pode ser feito em 24 horas por qualquer gestor com competência delegada;

2. SEMANA 1: Contratar, por emergência, a empresa que realizou o Laudo Hydros (2021) para emissão de novo laudo atualizado — ela já conhece a estrutura e o prazo seria mínimo;

3. SEMANA 2: Publicar no PNCP o processo de dispensa emergencial para recuperação das comportas e sistema elétrico — esses são os itens que tornam a barragem inoperante;

4. MÊS 1: Iniciar concomitantemente o processo licitatório pelo SRP para vigilância e operação permanente — sem operador, qualquer recuperação será perdida rapidamente;

5. PARALELO: Requerer ao Juízo do processo 5012227 que, com base nos fundamentos desta análise, fixe prazo peremptório de 30 dias para início das obras emergenciais, sob pena de astreintes de R$ 100.000/dia revertida ao FDD (Fundo de Defesa de Direitos Difusos).

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

— FIM DO DOCUMENTO —  |  Barragem Norte — José Boiteux/SC  |  Processo 5012227-71.2018.4.04.7205/SC  |  Abril/2026